## Diagrama
Diagrama de Gantt
Tarea | Estado | Asignado | Fecha de inicio | fecha final | Observaciones | time axis 2025-08-08 to 2025-09-21
1.1: Planteamiento del Problema | Terminado | Angel Prieto | 2025-08-08 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-08 to 2025-08-11
1.2: Objetivo General | Terminado | Santiago Avila | 2025-08-12 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-12
1.3: Objetivo Especifico | Terminado | Santiago Igua | 2025-08-12 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-12
1.4: Justificacion del Proyecto | Terminado | Todo el grupo | 2025-08-12 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-12
1.5: Antecedentes | Terminado | Todo el grupo | 2025-08-12 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-12 to 2025-08-19
Formato proyecto | Terminado | Angel Prieto | 2025-08-19 | 2025-08-19 | bar: 2025-08-19
1.6: Recoleccion de informacion | Terminado | Todo el grupo | 2025-08-19 | 2025-09-09 | bar: 2025-08-08 to 2025-09-09
1.6.1: Preguntas | Terminado | Santiago Igua | 2025-08-19 | 2025-09-09 | bar: 2025-08-19 to 2025-08-20
1.6.2: Encuestas | Terminado | Santiago Avila | 2025-08-19 | 2025-09-09 | bar: 2025-08-21 to 2025-09-04
1.6.3: Analisis Respuestas de Encuestas | Terminado | Angel Prieto | 2025-08-19 | 2025-09-09 | bar: 2025-09-05 to 2025-09-08
Diagrama Casos De Uso | Terminado | Todo el grupo | 2025-08-26 | 2025-08-29 | bar: 2025-08-26 to 2025-08-28
Diagrama BPMN | Terminado | Todo el grupo | 2025-08-26 | 2025-08-29 | bar: 2025-08-26 to 2025-08-28
1.7: Requerimientos funcionales | Terminado | Todo el grupo | 2025-09-03 | 2025-09-07 | bar: 2025-09-03 to 2025-09-07
1.7.1 Requerimientos no funcionales | Terminado | Todo el grupo | 2025-09-08 | 2025-09-07 | bar: 2025-09-03 to 2025-09-07
Mockups | Terminado | Todo el grupo | 2025-09-08 | 2025-09-19 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-19
Iniciar Sesion (3 pag) | Terminado | Santiago Avila, Santiago Igua | 2025-09-08 | 2025-09-09 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-09
Registrarse (3 pag) | Terminado | Santiago Igua | 2025-09-08 | 2025-09-10 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-10
Recuperar Contraseña (2 pag) | Terminado | Santiago Igua | 2025-09-08 | 2025-09-11 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-11
Rol Aprendiz (11 pag) | Terminado | Angel Prieto | 2025-09-08 | 2025-09-19 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-19
Rol Celador (6 pag) | Terminado | Santiago Igua | 2025-09-08 | 2025-09-19 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-19
Rol Admin (8 pag)(acceso a todas las vistas) | Terminado | Santiago Avila | 2025-09-08 | 2025-09-19 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-19
Presentacion Sustentacion 1 Trimestre | Terminado | Santiago Avila | 2025-09-16 | 2025-09-18 | bar: 2025-09-16 to 2025-09-18